آذر 1404

سند برنامه ارتقای بهره‌وری استان …

فهرست مطالب

1- مقدمه	2

2- پیام استاندار	2

3- معرفی استان	2

4- گزارشی از مسئله‌شناسی و اقدامات گذشته	3

5- معرفی شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری و اولویت‌بندی	6

6- برنامه ارتقای بهره وری استان	7

7- فصل هفتم: مخاطرات تحقق اهداف	12

مقدمه

بهره‌وری به‌عنوان یکی از ارکان اصلی توسعه پایدار، نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت زندگی، افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی و کاهش فشار بر منابع طبیعی دارد. استان فرضی ما با توجه به ظرفیت‌های متنوع در بخش‌های انرژی، کشاورزی، صنعت، ساختمان، شهرسازی، اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال، نیازمند یک برنامه جامع و منسجم برای ارتقای بهره‌وری است. این سند با هدف هم‌راستایی با احکام برنامه هفتم توسعه و اسناد بالادستی، چارچوبی عملیاتی برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی بهره‌وری در افق ۱۴۰۷ ارائه می‌دهد.

پیام استاندار

استان ما با برخورداری از منابع انسانی توانمند، ظرفیت‌های طبیعی و زیرساخت‌های صنعتی، می‌تواند الگویی برای بهره‌وری در سطح ملی باشد. اجرای این برنامه نه تنها موجب کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و مردمی‌سازی اقتصاد خواهد بود. از همه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و نهادهای عمومی دعوت می‌کنم با همدلی و همکاری، تحقق اهداف این سند را ممکن سازند

معرفی استان

استان فرضی مورد بررسی، یکی از استان‌های مهم کشور با پیشینه تاریخی، فرهنگی و اقتصادی قابل توجه است. این استان در طول قرون گذشته به‌عنوان یکی از مراکز داد و ستد و تولید شناخته می‌شده و نقش مهمی در ارتباطات منطقه‌ای ایفا کرده است. وجود آثار تاریخی، بازارهای سنتی و مسیرهای تجاری قدیمی نشان‌دهنده جایگاه این استان در تاریخ اقتصادی کشور است.

از نظر جمعیتی، استان دارای حدود دو میلیون نفر جمعیت است که ترکیبی از اقوام و گروه‌های مختلف را در خود جای داده است. این تنوع فرهنگی و اجتماعی، ظرفیت بالایی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی فراهم کرده است. مردم استان به فعالیت‌های کشاورزی، صنعتی و خدماتی مشغول‌اند و نیروی انسانی جوان و تحصیل‌کرده، یکی از مزیت‌های مهم استان محسوب می‌شود.

- اقتصاد استان بر سه پایه اصلی استوار است:

- کشاورزی: حدود ۲۵ درصد تولید ناخالص استان را تشکیل می‌دهد. محصولات زراعی و باغی متنوع، اما با بهره‌وری پایین آب.

- صنعت: سهمی نزدیک به ۳۰ درصد دارد. صنایع استان عمدتاً مبتنی بر ماشین‌آلات فرسوده و مصرف بالای انرژی هستند.

- خدمات: با سهم ۴۵ درصدی، بخش خدمات بیشترین سهم را در اقتصاد استان دارد، اما هنوز ظرفیت‌های نوین مانند اقتصاد دیجیتال به‌طور کامل شکوفا نشده‌اند.

بر اساس داده‌های سال ۱۴۰۲، وضعیت شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری استان به شرح زیر است:

تلفات انتقال و توزیع برق: ۱۲٪ (بالاتر از استاندارد مطلوب، نیازمند نوسازی شبکه).

بهره‌وری فیزیکی آب کشاورزی: راندمان ۰.۴۵ (پایین‌تر از میانگین جهانی، نیازمند توسعه فناوری‌های نوین آبیاری).

سرانه مصرف آب، برق و گاز: آب ۱۸۰ لیتر/روز، برق ۲۸۰۰ کیلووات‌ساعت/سال، گاز ۱۲۰۰ مترمکعب/سال (مصرف بالا نسبت به میانگین ملی).

صرفه‌جویی انرژی در صنعت: ۵٪ (پیشرفت محدود، ظرفیت بالای بهبود).

میانگین طول عمر ماشین‌آلات صنعتی: ۱۸ سال (فرسودگی بالا، نیازمند نوسازی).

بازیافت باطله‌های صنعتی: ۲۵٪ (رشد مثبت اما فاصله زیاد با اهداف).

مصرف انرژی در ساختمان‌ها: ۲۲۰ کیلووات‌ساعت/مترمربع (بالاتر از استاندارد جهانی).

مساحت بافت فرسوده: ۱۲۰۰ هکتار (کاهش محدود، نیازمند برنامه جامع بازآفرینی).

اقتصاد دریا محور: رشد ارزش افزوده ۳٪ (ظرفیت بالا برای توسعه بنادر و گردشگری).

اقتصاد دیجیتال: سهم ۴٪ از تولید ناخالص استان (نیازمند توسعه زیرساخت و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان).

استان دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی غنی، جمعیت جوان و ظرفیت‌های اقتصادی متنوع است. با این حال، شاخص‌های بهره‌وری نشان می‌دهند که در حوزه‌های انرژی، آب، صنعت و اقتصاد نوین، شکاف قابل توجهی با اهداف برنامه هفتم وجود دارد. ارتقای بهره‌وری در این استان نه‌تنها موجب بهبود کیفیت زندگی مردم خواهد شد، بلکه زمینه‌ساز توسعه پایدار و افزایش رقابت‌پذیری اقتصادی در سطح ملی خواهد بود.

گزارشی از مسئله‌شناسی و اقدامات گذشته

در این فصل، شاخص‌های بهره‌وری استان فرضی بر اساس داده‌های سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفته‌اند. هدف، ارائه تصویری روشن از وضعیت موجود و اقدامات انجام‌شده در گذشته است تا مبنای برنامه‌ریزی برای ارتقای بهره‌وری در سال‌های آتی قرار گیرد..

برای ارتقای بهره‌وری استان، صرفاً ارائه اعداد و اهداف کافی نیست؛ لازم است روش‌شناسی دقیق برای شناسایی مسائل و سپس طراحی مسیر دستیابی به شاخص‌ها تدوین شود. در ادامه، چارچوب مسئله‌شناسی و نحوه رسیدن به هر شاخص اختصاصی توضیح داده می‌شود.

تحلیل وضع موجود:

- گردآوری داده‌های تاریخی (۱۳۹۸ تا ۱۴۰۳) از دستگاه‌های اجرایی.

- مقایسه با استانداردهای ملی و بین‌المللی.

- شناسایی شکاف بین مقدار موجود و مقدار هدف.

آسیب‌شناسی اقدامات گذشته:

- بررسی طرح‌های اجراشده و میزان موفقیت آن‌ها.

- تحلیل نقاط ضعف (کمبود منابع، ضعف هماهنگی، محدودیت فناوری).

شناسایی عوامل ریشه‌ای:

- تعیین عوامل ساختاری (فرسودگی زیرساخت‌ها، ضعف قوانین).

- عوامل رفتاری (الگوی مصرف مردم، فرهنگ سازمانی).

- عوامل اقتصادی (کمبود سرمایه‌گذاری، هزینه‌های بالا).

اولویت‌بندی مسائل:

- رتبه‌بندی بر اساس شدت اثرگذاری بر بهره‌وری کل استان.

- انتخاب شاخص‌های کلیدی که بیشترین بازدهی را در صورت اصلاح دارند.

در این قسمت، شاخص‌های بهره‌وری استان فرضی به صورت داستانی مرور می‌شوند. هر شاخص ابتدا معرفی می‌شود، سپس روند چندساله آن توضیح داده می‌شود و در پایان نتیجه‌گیری می‌کنیم که چرا بهبود آن حیاتی است. این روایت گسترده‌تر تلاش می‌کند علاوه بر اعداد و روندها، فضای اجتماعی و اقتصادی پیرامون هر شاخص را نیز نشان دهد تا اهمیت آن برای آینده استان روشن‌تر شود.

۱. تلفات انتقال و توزیع برق

در سال ۱۳۹۸، شبکه برق استان با خطوط فرسوده و تجهیزات قدیمی، حدود ۱۵ درصد از انرژی تولیدی را در مسیر انتقال از دست می‌داد. این میزان تلفات نه تنها هزینه‌های سنگینی بر دوش شرکت برق و مشترکان می‌گذاشت، بلکه موجب ناپایداری شبکه و خاموشی‌های مکرر در برخی مناطق می‌شد. طی سال‌های بعد، با نصب چند سامانه پایش و اصلاح بخشی از شبکه، این رقم به ۱۲ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید. هرچند کاهش محسوس است، اما هنوز فاصله زیادی با استاندارد جهانی دارد. نتیجه: کاهش تلفات برق به معنای صرفه‌جویی در منابع ملی، کاهش هزینه‌های خانوار و صنعت، و افزایش اعتماد عمومی به خدمات زیرساختی است.

۲. بهره‌وری فیزیکی آب کشاورزی

راندمان آبیاری در سال ۱۳۹۸ تنها ۰.۴۰ بود؛ یعنی بیش از نیمی از آب مصرفی هدر می‌رفت. این وضعیت در شرایطی رخ می‌داد که استان با بحران کم‌آبی و کاهش سطح سفره‌های زیرزمینی مواجه بود. با اجرای محدود طرح‌های آبیاری قطره‌ای، راندمان به ۰.۴۵ در سال ۱۴۰۳ رسید. روند رشد آهسته نشان می‌دهد که تغییر الگوی مصرف آب در کشاورزی نیازمند سرمایه‌گذاری و آموزش گسترده‌تر است. نتیجه: افزایش بهره‌وری آب کشاورزی حیاتی است زیرا امنیت غذایی استان و معیشت هزاران کشاورز به آن وابسته است.

۳. سرانه مصرف آب، برق و گاز

در سال ۱۳۹۸، هر شهروند روزانه ۲۰۰ لیتر آب مصرف می‌کرد و سرانه برق و گاز نیز بالاتر از میانگین ملی بود. این الگوی مصرف بالا، فشار زیادی بر منابع طبیعی و زیرساخت‌های استان وارد می‌کرد. با کمپین‌های آموزشی و نصب کنتورهای هوشمند، مصرف آب به ۱۸۰ لیتر در سال ۱۴۰۳ کاهش یافت. روند مشابهی در برق و گاز نیز دیده شد. نتیجه: کاهش سرانه مصرف انرژی به معنای کاهش فشار بر منابع، افزایش تاب‌آوری استان در برابر بحران‌های انرژی و کاهش هزینه‌های خانوار است.

۴. صرفه‌جویی انرژی در صنعت

در سال ۱۳۹۸، صنایع استان تنها ۲ درصد صرفه‌جویی داشتند. این رقم نشان‌دهنده استفاده گسترده از تجهیزات قدیمی و کم‌بازده بود. با ممیزی انرژی و جایگزینی بخشی از تجهیزات، این رقم به ۵ درصد در سال ۱۴۰۳ رسید. هرچند پیشرفت قابل توجهی است، اما هنوز ظرفیت‌های زیادی برای کاهش مصرف وجود دارد. نتیجه: صرفه‌جویی انرژی در صنعت باعث کاهش هزینه تولید، افزایش رقابت‌پذیری محصولات استان و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی می‌شود.

۵. میانگین طول عمر ماشین‌آلات صنعتی

ماشین‌آلات صنعتی در سال ۱۳۹۸ به طور میانگین ۲۰ سال عمر داشتند. این موضوع موجب کاهش بهره‌وری، افزایش خرابی‌ها و هزینه‌های تعمیرات می‌شد. با اعطای وام‌های محدود نوسازی، این عدد در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ سال کاهش یافت. روند کند نشان‌دهنده نیاز به حمایت گسترده‌تر از صنایع کوچک و متوسط است.

کاهش عمر ماشین‌آلات و جایگزینی با فناوری نوین موجب افزایش بهره‌وری، کاهش ضایعات و ارتقای کیفیت تولید می‌شود.

۶. بازیافت باطله‌های صنعتی

در سال ۱۳۹۸ تنها ۱۵ درصد از باطله‌های صنعتی بازیافت می‌شد. این موضوع علاوه بر اتلاف منابع، موجب آلودگی محیط‌زیست و تهدید سلامت عمومی بود. با ایجاد چند مرکز کوچک بازیافت، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۲۵ درصد رسید.

افزایش نرخ بازیافت نه تنها منابع جدید ایجاد می‌کند بلکه از آلودگی محیط‌زیست جلوگیری کرده و زمینه‌ساز توسعه اقتصاد چرخشی می‌شود.

۷. مصرف انرژی در ساختمان‌ها

شدت مصرف انرژی در ساختمان‌ها در سال ۱۳۹۸ حدود ۲۴۰ کیلووات‌ساعت به ازای هر مترمربع بود. این رقم بالاتر از استانداردهای جهانی بود و هزینه‌های سنگینی بر خانوارها تحمیل می‌کرد. با اجرای آزمایشی ساختمان‌های سبز و عایق‌کاری محدود، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۲۲۰ کاهش یافت. کاهش مصرف انرژی در ساختمان‌ها به معنای کاهش هزینه خانوار، کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی و بهبود کیفیت زندگی شهری است.

۸. مساحت بافت فرسوده

در سال ۱۳۹۸، استان دارای ۱۳۰۰ هکتار بافت فرسوده بود. این مناطق با مشکلاتی چون زیرساخت‌های ناکارآمد، تراکم بالای جمعیت و آسیب‌پذیری در برابر حوادث طبیعی مواجه بودند. با اجرای طرح‌های محدود بازآفرینی شهری، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۰۰ هکتار رسید. کاهش بافت فرسوده موجب ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، افزایش ارزش دارایی‌های شهری و کاهش آسیب‌پذیری در برابر بحران‌ها می‌شود.

۹. اقتصاد دریا محور

رشد ارزش افزوده اقتصاد دریا محور در سال ۱۳۹۸ تنها ۲ درصد بود. این بخش با ظرفیت‌های عظیم در شیلات، گردشگری و حمل‌ونقل دریایی، کمتر مورد توجه قرار گرفته بود. با توسعه محدود شیلات و گردشگری، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۳ درصد رسید. توسعه اقتصاد دریا محور می‌تواند موتور محرک جدیدی برای رشد اقتصادی استان و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باشد.

۱۰. اقتصاد دیجیتال

سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص استان در سال ۱۳۹۸ تنها ۲ درصد بود. این رقم نشان‌دهنده ضعف زیرساخت‌های فناوری و کمبود حمایت از نوآوری بود. با حمایت محدود از استارتاپ‌ها، این رقم در سال ۱۴۰۳ به ۴ درصد رسید. نتیجه: افزایش سهم اقتصاد دیجیتال موجب ایجاد اشتغال نوین، کاهش وابستگی به منابع سنتی و ارتقای جایگاه استان در اقتصاد دانش‌بنیان می‌شود.

جمع‌بندی

شاخص‌ها نشان می‌دهد که استان طی پنج سال گذشته گام‌های اولیه‌ای برای ارتقای بهره‌وری برداشته است، اما روندها هنوز کند و محدود هستند. هر شاخص بهبود یافته، اما نه به اندازه‌ای که بتواند تحولی بنیادین ایجاد کند. اهمیت ارتقای این شاخص‌ها در آن است که هر کدام مستقیماً بر کیفیت زندگی مردم، کاهش هزینه‌ها، رقابت‌پذیری اقتصادی و پایداری منابع طبیعی اثر می‌گذارند. اگر این روندها با سرمایه‌گذاری گسترده‌تر، سیاست‌های الزام‌آور و مشارکت فعال بخش خصوصی ادامه یابند، استان می‌تواند در افق ۱۴۰۷ به الگویی ملی در بهره‌وری تبدیل شود.

معرفی شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری و اولویت‌بندی

در این فصل، شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری استان فرضی معرفی و اولویت‌بندی شده‌اند. این شاخص‌ها بر اساس احکام برنامه هفتم توسعه و نیازهای واقعی استان انتخاب گردیده‌اند. هدف از این فصل، مشخص کردن مسیرهای کلیدی برای ارتقای بهره‌وری در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی استان است.

شاخص‌ها به‌گونه‌ای انتخاب شده‌اند که هم پیامدی (Outcome) باشند و هم قابلیت اندازه‌گیری در میان‌مدت داشته باشند. اولویت‌بندی آن‌ها بر اساس اهمیت در توسعه پایدار استان، میزان تأثیرگذاری بر اقتصاد کلان و امکان تحقق اهداف کمی صورت گرفته است.

جدول شاخص‌های اختصاصی و اولویت‌بندی

| مقدار هدف (1407) | مقدار موجود (1402) | شاخص اختصاصی | ردیف |
| --- | --- | --- | --- |
| 7% | 12% | تلفات انتقال و توزیع برق | 1 |
| 0.58 | 0.45 | بهره‌وری فیزیکی آب کشاورزی | 2 |
| کاهش 12% | آب: 180 لیتر/روز برق: 2800 کیلووات‌ساعت/سال گاز: 1200 مترمکعب/سال | سرانه مصرف آب، برق و گاز | 3 |
| 15% | 5% | میزان صرفه‌جویی آب، برق و گاز در صنعت | 4 |
| 13 سال | 18 سال | میانگین طول عمر ماشین‌آلات صنعتی | 5 |
| 50% | 25% | دریافت و بازیافت باطله‌های صنعتی | 6 |
| 170 | 220 کیلووات‌ساعت/مترمربع | میزان صرف انرژی در بخش ساختمان | 7 |
| 950 | 1200 هکتار | مساحت بافت فرسوده | 8 |
| 8% | 3% | متوسط رشد ارزش افزوده اقتصاد دریا محور | 9 |
| 10% | 4% | سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص استان | 10 |

برنامه ارتقای بهره وری استان

برنامه ارتقای بهره‌وری استان، چارچوبی عملیاتی برای دستیابی به اهداف کمی و کیفی تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و سند آمایش سرزمین است. این برنامه با هدف کاهش هزینه‌ها، افزایش کارایی، ارتقای کیفیت خدمات و تولید، و حرکت به سمت توسعه پایدار تدوین می‌شود.

اصول کلی برنامه

- هم‌راستایی با اسناد بالادستی: برنامه باید منطبق با احکام برنامه هفتم توسعه و سند آمایش استان باشد.

- تمرکز بر شاخص‌های اختصاصی بهره‌وری: شاخص‌هایی مانند تلفات برق، بهره‌وری آب کشاورزی، سرانه مصرف انرژی، صرفه‌جویی صنعتی، عمر ماشین‌آلات، بازیافت، مصرف انرژی ساختمان، بافت فرسوده، اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال محور اصلی برنامه هستند.

- تقسیم کار نهادی: مسئولیت هر شاخص به دستگاه اجرایی مرتبط واگذار می‌شود و شورای برنامه‌ریزی استان نقش نظارتی دارد.

- برش‌های سالانه: اهداف هر شاخص به صورت سالانه (۱۴۰۳ تا ۱۴۰۷) تعیین و پایش می‌شود.

- تأمین منابع مالی متنوع: علاوه بر بودجه دولتی، از ظرفیت‌های بخش خصوصی، صندوق توسعه ملی، نظام بانکی و مشارکت عمومی–خصوصی استفاده خواهد شد.

ایجاد یک نظام بهره‌وری پایدار در استان که بتواند:

- مصرف انرژی و منابع طبیعی را کاهش دهد.

- بهره‌وری کشاورزی و صنعت را ارتقا دهد.

- کیفیت زندگی شهری را بهبود بخشد.

- سهم اقتصاد نوین و دیجیتال را افزایش دهد.

- استان را به الگویی ملی در بهره‌وری تبدیل کند.

| ردیف | شاخص اختصاصی بهره‌وری | حکم مرتبط در برنامه هفتم | مقدار موجود (در ابتدای برنامه هفتم) | مقدار هدف شاخص اختصاصی |  |  |  |  | راهبرد | برنامه | نماگر پیشرفت برنامه | هدف نماگر | مسئول اجرا | همکار | شروع | پایان | برآورد منابع مالی | محل تامین منابع |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1403 | 1404 | 1405 | 1406 | 1407 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | تلفات انتقال و توزیع برق | ماده 42 برنامه هفتم | 12% | 11% | 10% | 9% | 8% | 7% | بهینه‌سازی شبکه برق | نوسازی شبکه | درصد خطوط نوسازی‌شده سالانه | کاهش تلفات به ۷٪ تا ۱۴۰۷ | شرکت برق منطقه‌ای | وزارت نیرو | 1403 | 1407 | ۳۰۰۰ میلیارد ریال | بودجه عمرانی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نصب تجهیزات هوشمند | تعداد کنتور و سامانه پایش نصب‌شده | پایش هوشمند کل شبکه تا ۱۴۰۷ | شرکت برق منطقه‌ای | بخش خصوصی | 1403 | 1407 | ۲۰۰۰ میلیارد ریال | سرمایه‌گذاری خصوصی |
| 2 | بهره‌وری فیزیکی آب کشاورزی | ماده 32 برنامه هفتم | 0.45 | 0.48 | 0.50 | 0.52 | 0.55 | 0.58 | ارتقای راندمان آبیاری | توسعه آبیاری قطره‌ای | سطح اراضی مجهز به آبیاری نوین (هکتار) | افزایش راندمان به ۰.۵۸ | جهاد کشاورزی | سازمان آب منطقه‌ای | 1403 | 1407 | ۲۵۰۰ میلیارد ریال | صندوق توسعه ملی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | آموزش کشاورزان | تعداد دوره‌های آموزشی و کشاورزان تحت پوشش | تغییر الگوی مصرف آب در ۵۰٪ اراضی | جهاد کشاورزی | نظام صنفی کشاورزی | 1403 | 1407 | ۵۰۰ میلیارد ریال | بودجه آموزشی |
| 3 | سرانه آب، برق و گاز مصرفی | ماده 74 برنامه هفتم | آب: 180 لیتر/روزبرق: 2800 کیلووات‌ساعت/سال گاز: 1200 مترمکعب/سال | کاهش 3% | کاهش 5% | کاهش 8% | کاهش 10% | کاهش 12% | فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف | تعرفه‌گذاری پلکانی | درصد کاهش مصرف مشترکان پرمصرف | کاهش سرانه مصرف انرژی ۱۲٪ | شرکت‌های آب و برق و گاز | سازمان برنامه | 1403 | 1407 | ۱۰۰۰ میلیارد ریال | بودجه جاری |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | نصب کنتور هوشمند | تعداد کنتورهای هوشمند نصب‌شده | پوشش ۷۰٪ مشترکان تا ۱۴۰۷ | شرکت‌های خدمات انرژی | شهرداری | 1403 | 1407 | ۵۰۰ میلیارد ریال | مشارکت عمومی |
| 4 | میزان صرفه‌جویی آب، برق و گاز در صنعت | ماده 46 جدول 10 برنامه هفتم | 5% | 6% | 8% | 10% | 12% | 15% | ارتقای بهره‌وری انرژی در صنعت | ممیزی انرژی | تعداد صنایع ممیزی‌شده | ممیزی ۸۰٪ صنایع بزرگ | سازمان صنعت، معدن و تجارت | اتاق بازرگانی | 1403 | 1407 | ۱۵۰۰ میلیارد ریال | بودجه ملی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | جایگزینی تجهیزات | درصد تجهیزات قدیمی جایگزین‌شده | صرفه‌جویی انرژی ۱۵٪ تا ۱۴۰۷ | سازمان صنعت، معدن و تجارت | بانک‌ها | 1403 | 1407 | ۲۵۰۰ میلیارد ریال | تسهیلات بانکی |
| 5 | میانگین طول عمر ماشین‌آلات صنعتی | سند آمایش استان و جز مشکلات مطرحی بخش خصوصی استان | 18 سال | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | نوسازی و بازتوانی ماشین‌آلات | اعطای وام نوسازی | تعداد واحدهای صنعتی دریافت‌کننده وام | کاهش عمر ماشین‌آلات به ۱۳ سال | سازمان صنعت، معدن و تجارت | بانک صنعت و معدن | 1403 | 1407 | ۴۰۰۰ میلیارد ریال | وام بانکی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | حمایت تولید داخلی | تعداد ماشین‌آلات تولید داخل جایگزین‌شده | افزایش سهم ماشین‌آلات داخلی به ۳۰٪ | سازمان صنعت، معدن و تجارت | صندوق نوآوری | 1403 | 1407 | ۲۰۰۰ میلیارد ریال | صندوق توسعه ملی |
| 6 | دریافت و بازیافت باطله‌های معدنی | ماده 47 برنامه هفتم | 25% | 30% | 35% | 40% | 45% | 50% | توسعه اقتصاد چرخشی | ایجاد مراکز فرآوری | تعداد مراکز فرآوری فعال | بازیافت ۴۰٪ باطله‌ها تا ۱۴۰۷ | سازمان صنعت، معدن و تجارت | محیط‌زیست | 1403 | 1407 | ۲۵۰۰ میلیارد ریال | سرمایه‌گذاری خصوصی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | فناوری استخراج عناصر | میزان عناصر باارزش استخراج‌شده (تن) | استخراج عناصر کمیاب از ۲۰٪ باطله‌ها | سازمان صنعت، معدن و تجارت | شرکت‌های دانش‌بنیان | 1403 | 1407 | ۱۰۰۰ میلیارد ریال | بودجه پژوهشی |
| 7 | میزان صرف انرژی در بخش ساختمان | ماده 46 برنامه هفتم | 220 کیلووات‌ساعت/مترمربع | 210 | 200 | 190 | 180 | 170 | بهینه‌سازی مصرف در ساختمان‌ها | عایق‌کاری حرارتی | تعداد ساختمان‌های عایق‌کاری‌شده | کاهش شدت مصرف به ۱۷۰ | اداره کل راه و شهرسازی | شهرداری | 1403 | 1407 | ۱۵۰۰ میلیارد ریال | بودجه عمرانی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ساختمان سبز و پنل خورشیدی | تعداد ساختمان‌های سبز و پنل نصب‌شده | ۲۰٪ ساختمان‌ها مجهز به انرژی تجدیدپذیر | اداره کل راه و شهرسازی | بخش خصوصی | 1403 | 1407 | ۱۰۰۰ میلیارد ریال | مشارکت بخش خصوصی |
| 8 | مساحت بافت فرسوده | سند آمایش استان | 1200 هکتار | 1150 | 1100 | 1050 | 1000 | 950 | بازآفرینی شهری | بازآفرینی شهری | مساحت نوسازی‌شده سالانه (هکتار) | کاهش بافت فرسوده به ۹۵۰ هکتار | اداره کل راه و شهرسازی | شهرداری | 1403 | 1407 | ۵۰۰۰ میلیارد ریال | بودجه ملی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | اعطای وام نوسازی | تعداد خانوار دریافت‌کننده وام | نوسازی ۳۰٪ واحدهای فرسوده | بانک مسکن | شهرداری | 1403 | 1407 | ۲۰۰۰ میلیارد ریال | وام بانکی |
| 9 | متوسط رشد ارزش افزوده اقتصاد دریا محور | ماده 56 برنامه هفتم | 3% | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | توسعه اقتصاد دریامحور | توسعه بنادر و شیلات | میزان ظرفیت بنادر و تولید شیلات | رشد ارزش افزوده به ۸٪ | اداره کل شیلات و بنادر | وزارت گردشگری | 1403 | 1407 | ۵۰۰۰ میلیارد ریال | سرمایه‌گذاری خارجی |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | گردشگری دریایی | تعداد گردشگران دریایی جذب‌شده | افزایش سهم گردشگری دریایی به ۱۵٪ | اداره کل بنادر | بخش خصوصی | 1403 | 1407 | ۳۰۰۰ میلیارد ریال | صندوق توسعه ملی |
| 10 | سهم اقتصاد دیجیتال از تولید ناخالص استان | ماده 66 برنامه هفتم | 4% | 5% | 6% | 7% | 8% | 10% | توسعه اقتصاد دیجیتال | حمایت از استارتاپ‌ها | تعداد استارتاپ‌های فعال و رشد یافته | افزایش سهم اقتصاد دیجیتال به ۱۰٪ | اداره کل فناوری اطلاعات | دانشگاه‌ها | 1403 | 1407 | ۲۵۰۰ میلیارد ریال | بودجه ICT |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | توسعه اینترنت پرسرعت | درصد پوشش اینترنت پرسرعت در استان | پوشش ۹۰٪ جمعیت تا ۱۴۰۷ | اداره کل فناوری اطلاعات | شرکت‌های مخابراتی | 1403 | 1407 | ۲۰۰۰ میلیارد ریال | سرمایه‌گذاری خصوصی |

فصل هفتم: مخاطرات تحقق اهداف

در مسیر اجرای برنامه ارتقای بهره‌وری استان، مجموعه‌ای از مخاطرات وجود دارد که می‌تواند دستیابی به اهداف را با چالش مواجه سازد. توضیح هر مورد به شرح زیر است:

کمبود منابع مالی و وابستگی به بودجه دولتی اجرای برنامه‌های بهره‌وری نیازمند منابع مالی پایدار است. وابستگی شدید به بودجه دولتی، در شرایط محدودیت‌های مالی و کسری بودجه، می‌تواند مانع تحقق کامل اهداف شود.

مقاومت اجتماعی در برابر تغییر الگوی مصرف تغییر رفتار مصرف‌کنندگان در حوزه آب، برق و گاز نیازمند فرهنگ‌سازی گسترده است. مقاومت اجتماعی در برابر اصلاح الگوهای مصرف، روند دستیابی به اهداف کاهش مصرف را کند می‌کند.

فرسودگی زیرساخت‌ها و نیاز به سرمایه‌گذاری سنگین بخش‌های انرژی، صنعت و شهرسازی استان با زیرساخت‌های قدیمی مواجه‌اند. نوسازی این زیرساخت‌ها نیازمند سرمایه‌گذاری کلان است که تأمین آن دشوار خواهد بود.

ضعف در هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی تحقق اهداف بهره‌وری مستلزم همکاری چندین دستگاه اجرایی است. نبود هماهنگی و هم‌افزایی میان این دستگاه‌ها، موجب موازی‌کاری و کاهش اثربخشی برنامه‌ها می‌شود.

ریسک‌های محیط‌زیستی و تغییرات اقلیمی کاهش منابع آب، افزایش دما و تغییرات اقلیمی می‌تواند بر بهره‌وری کشاورزی و مصرف انرژی اثر منفی بگذارد و دستیابی به اهداف را دشوار کند.

نوسانات اقتصادی و محدودیت‌های بین‌المللی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی بی‌ثباتی اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از شرایط بین‌المللی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی را با مشکل مواجه می‌سازد و مانع توسعه بخش‌های نوین مانند اقتصاد دیجیتال و دریامحور می‌شود.

جمع‌بندی

این سند با ارائه راهبردها و برنامه‌های عملیاتی در حوزه‌های انرژی، آب، صنعت، ساختمان، شهرسازی، اقتصاد دریا محور و اقتصاد دیجیتال، نقشه راهی برای ارتقای بهره‌وری استان فرضی تا سال ۱۴۰۷ فراهم می‌آورد. تحقق اهداف نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و مردم است.

منبع: شرکت برق منطه ای استان

اداره جهاد کشاورزی استان

اداره آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان